Приложение N 1

к Постановлению

администрации Покровского сельсовета

от «28»июля 2017 г. N 66-п

План

мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению перевода

работников Администрации Покровского сельсовета

на национальные платежные инструменты - карты "Мир"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление в министерство финансов Оренбургской области информации о численности работников, заработная плата которым зачисляется на счета в банковских учреждениях с применением платежных карт, с указанием сведений о выданных национальных платежных инструментах - картах "Мир" | Бухгалтерия Администрации Покровского сельсовета | Каждый четверг | Отчет R56\_016\_1 «Информация о переводе работников бюджетной сферы Оренбургской области на карты «Мир» |
| 2. | Выдача принимаемым на муниципальную службу (работу) работникам национальных платежных инструментов - карт "Мир" для перечисления заработной платы | Бухгалтерия Администрации Покровского сельсовета | с 1 июля 2017 года | обеспечение принимаемых работников национальными платежными инструментами - картами "Мир" |
| 3. | Перевод зарплатных проектов органов местного самоуправления Администрации Покровского сельсовета Новосергиевского района (с заключением соответствующих договоров с банковскими учреждениями) на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | Бухгалтерия Администрации Покровского сельсовета | до 1 октября 2017 года | обеспечение работников, работающих в органах местного самоуправления Администрации Покровского сельсовета Новосергиевского района национальными платежными инструментами - картами "Мир" |

Приложение N 2

к Постановлению

администрации Покровского сельсовета

от «28»июля 2017 г. N 66-п

Состав

межведомственной рабочей группы по вопросу

перевода выплат из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации на национальные

платежные инструменты - карты "Мир"

**в Администрации Покровский сельсовет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПанченкоАлександр Александрович | - | руководитель межведомственной рабочей группы, глава администрации Покровский сельсовет |
| Члены межведомственной рабочей группы: |
| ДоровскихНаталья СергеевнаМуравьеваНаталья Николаевна  | - - | ведущий специалист Администрации Покровский сельсоветспециалист 2 категории Администрации Покровского сельсовета |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |