АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2026                                                                         № 23-п

Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области на 2024 – 2026 годы» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации МО Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 11.07.2023 № 58-п «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2024-2026 годы»:

1.Утвердить «Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области на 2024 – 2026 годы» в 2025 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования

Покровский  сельсовет                                                                 А.А. Панченко

Приложение

к постановлению администрации

От 23.03.2026 № 23-п

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области на 2024 – 2026 годы» в 2025 году

Годовой отчет о реализации «Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования Покровский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области на 2024-2026 годы» за 2025 год составлен в соответствии с постановлением администрации от 11.07.2023 № 58-п «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2024-2026 годы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025год

В рамках реализации мероприятий программы в 2025году:

Оптимизация работы систем освещения в здании СДК Юность  с. Покровка: установка датчиков движения для включения света в местах общего пользования, назначение лиц, ответственных за контроль включения и отключения систем освещения и оборудования в кабинетах для исключения нерационального расхода электроэнергии; проведение разъяснительной работы с сотрудниками и занимающимися по вопросам энергосбережения.

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы в здании администрации, 11 шт.

Запланированный показатель в 2025 году достигнут 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2025 году

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Все запланированные на 2025 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации основных мероприятий программы не возникло.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Покровского сельсовета на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Покровского сельсовета на реализацию мероприятий муниципальной программы

всего на 2025 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного на 31 декабря 2025 года предусмотрено на реализацию программы 157,94 тыс. рублей, которые полностью освоены.